## Sheet1
周报
本周工作
工作类别 | 工作内容 | 进度 | 预计完成时间 | 状态 | 困难/风险 | 所需支持
项目 | 完成tiktokapi，instagramapi测试 (已完成) 线上测试的前置任务：在aws server node1搭建browser node11和browser node12 (已完成) | 50%（还差线上测试） | 2026-04-30
网络 | 在aws server node1搭建browser node11和browser node12 | 100% | 2026-04-30 |  |  | 运维赵哥：配置公网访问port
下周计划
工作目标 |  | 工作内容 |  | 备注
完善各个api的功能，修补bug
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
上午 | 本地测试instagram-api的发布功能，instagram的发布页面没有显示的网页路径也就是slug，而是在主页面中打开一个子页面进行上传，和tiktok，douyin的上传方式不同。 | docker封装instagramapi/tiktokapi | douyinapi占用server的运行内存过大，是否把一些不改放的东西放在部署机上？阻塞时期从500MB降低到300MB，后期继续优化 | 在AWS上搭建browser node11和browser node12 | -
下午 | instagram的本地测试，登录功能可用，但 上传功能欠缺， 上传功能解决，使用了网页调试工具inspect中的"选取元素"的箭头工具解决。 | 上线instagramAPI和tiktok服务，本地测试完成，但线上服务暂不可用。instagramapi也确实swarm的healthcheck | tiktokapi服务恢复，现在instagramapi和tiktokapi上线服务都恢复了，发现当前可用的server cluster都能ping通外网，所以使用server node3进行tiktokapi，instagramapi的测试，已测试，无法使用，还是需要经过aws实现 | 可以curl通browser node11和browser node12的所有port，但无法通过浏览器访问(已修复) | -
备注