## Sheet1
周报
本周工作
工作类别 | 工作内容 |  | 进度 | 预计完成时间 | 状态 | 困难/风险 | 所需支持
项目 | 增加各个API service的自动回复功能 |  | 25%（只完成了小红书） | 下周五
项目 | 增加小红书暂存离开功能 |  | 100%
bug | 修复xiaohongshuapi重传问题 |  | 100%
下周计划
工作目标 |  |  | 工作内容 |  | 备注
继续增加各个API service的自动评论，回复功能，以及暂存离开功能
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
上午 | 继续完成各个API的自动回复功能 | 更新xiaohongshuapi自动回复功能，设置发布 图文/视频为高优先级，自动回复为低优先级，设置类mutex互斥锁，防止功能干扰。 bug修补：xiaohongshuapi多张图文上传会出现重传，已修复 | bug修复：解决browser node8的dns失效问题 | 修复bug：DouyinAPI不填写title和context。轻量化tiktokapi，去掉OpenCV，playwright frame， websocket，python-multipart，search.py, stealth.min.js, httpx依赖 | 在本机上建立frp隧道。创建本机browser node9和browser node10（无域名） 更改douyinapi登出后无法再登录的bug | feat：小红书api的暂存离开功能 chore：移动小红书api的所有功能至v1和v2，原有功能仍然暂存于/api中
下午 | 完成xiaohongshu自动回复功能， 能定时进行刷新通知界面， 但仍没有回复 | xiaohongshuapi自动回复继续构建 | xiaohongshuapi在开启自动评论后会对自己的评论进行回复，修复bug。并且会对已经回复的评论进行回复。 | 轻量化douyinapi，(与tiktokapi类似)。 修复douyinapi无法加载题目和正文的问题。 | xiaohongshuapi图文、视频发布存草稿箱，暂不发布。 修复所有的browser node上关闭标签页就关闭chrome的bug | chore：检测暂存发布和自动发布是否会被人机检测
备注 |  |  |  | 除xiaohongshuapi外的api比xiaohognshuapi重的原因是：xiaohognshuapi比xiaohongshuapi只用websocket使用CDP，而其他的api services使用了playwright/patchright framework，所以更重。