## Sheet1
周报
本周工作
工作类别 | 工作内容 | 进度 | 预计完成时间 | 状态 | 困难/风险 | 所需支持
项目 | 做剩下的api services的自动回复 测试xiaohongshuapi的是否被小红书检测到 | 100%（结论：不能完全排除被检测的可能性，也可能是阶段性限流，或者账号被限）
项目 | 实现douyinapi的自动回复 | 100%
网络 | 修复browser node9-node10 | 100% |  |  |  | 运维赵哥：配置服务器厂商安全组
下周计划
工作目标 |  | 工作内容 |  | 备注
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
上午 | 给douyinapi的v2路径上加入自动评论 | 给douyinapi的v2路径上加入自动评论。仍处于能刷新，但无法进行点击的状态。 | 继续构建douyinapi自动回复，增加了未回复选择，减少重复回复的概率 | 构建douyinapi自动回复，完成抖音pai自动回复功能 | 构建tiktokapi自动回复功能
下午 | 给douyinapi的v2路径上加入自动评论 完成xiaohongshuapi的本机测试，发现自动发布有浏览量，说明并没有被XHS检测到 | douyinapi v2自动评论实施，转而在creator.douyin.com中进行操作，因为这个path中拥有单独的interation界面，方便操作和刷新 | 部署模型，构建douyinapi自动回复 | 构建tiktokapi自动回复功能 | 在spark上部署LiveAct (下载中) 构建tiktokapi自动回复
备注